- УТВЕРЖДАЮ

- Директор-главный врач

ЛПУП «Санаторий «Родник»

______________________Н.Б.Луценко

«___»____________________2025 г.

- КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

по подготовке объектов к осенне-зимнему сезону 2025-2026 гг.

| № пп | Наименование объектов | Перечень необходимых работ | Сроки производства работ | Срок готовности объекта | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Спальный корпус | - Ревизия запорной арматуры, оборудования, инженерных сетей | до 15 сентября | 1 октября | Инж. по экспл. |
|  |  | - Промывка системы отопления | 1530 сентября |  | -«- |
|  |  | - Прочистка канализационных колодцев | сентябрь |  | -«- |
|  |  | - Профилактика электрических щитов, сетей и электрооборудования | август-сентябрь |  | Инженер-энергетик |
|  |  | - Ревизия пожарно-охранной сигнализации | июль-сентябрь |  | Инж.-энергетик, гл. инж. по ТБ |
|  |  | - Ревизия средств пожаротушения и проверка работоспособности путей эвакуации | сентябрь |  | Гл. инженер по ТБ |
|  |  | - Утепление оконных и дверных проемов - Консервация кондиционеров | 15 сентября 30 сентября |  | С/х спального корпуса |
| 2. | Пищеблок | - Ревизия всех систем вентиляции с реконструкцией отдельных участков | июль-сентябрь | 1 октября | Инж.-энергетик, |
|  |  | - Профилактика холодильного оборудования | сентябрь |  | Инж. по экспл. |
| 3. | Лечебный корпус | - Ревизия всех систем вентиляции | сентябрь | 1 октября | Инж. по экспл. |
|  |  | - Ревизия запорной арматуры, утепление минералопровода, прочистка бойлеров системы минералоснабжения, установка бойлеров | сентябрь |  | Инженер по эксплуатации |
|  |  | - Дезинфекция резервуаров и трубопроводов минеральной воды | сентябрь |  | Гл. медсестра |
|  |  | - Ревизия баков, трубопроводов, запорной арматуры, оборудования системы грязеснабжения | сентябрь |  | Инженер по эксплуатации |

| 2. | # Корпус № 2 (спальный) | - Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей | до 15 сентября | 1 октября | Инж. по экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Промывка системы отопления | 15-30 сентября |  | -«- |
|  |  | - Прочистка канализационных колодцев | сентябрь |  | -«- |
|  |  | - Очистка и дезинфекция резервного бака холодной воды | август |  | -«- |
|  |  | - Профилактика эл. щитов, эл. сетей, эл. оборудования | август-сентябрь |  | Инж.-энергетик |
| 3. | # Корпус № 3 # (административный) | - Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей | до 15 сентября | 1 октября | Инженер по эксплуатации |
|  |  | - Промывка системы отопления | 15-30 сентября |  | -«- |
|  |  | - Профилактика эл. щитов и эл. сетей | август-сентябрь |  | Инж.-энергетик |
|  |  | - Консервация кондиционеров на зиму | 1 сентября – 1 октября |  | -«- |
| 4. | # Корпус № 4 | - Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей | до 15 сентября | 1 октября | Инженер по эксплуатации |
|  |  | - Промывка системы отопления | 15-30 сентября |  | -«- |
|  |  | - Прочистка канализационных колодцев | август-сентябрь |  | -«- |
|  |  | - Профилактика эл. щитов, сетей, эл. оборудования | август-сентябрь |  | Инж.-энергетик |
|  |  | - Ревизия пожарно-охранной сигнализации | август-сентябрь |  | Инж.-энергетик, гл. инж. по ТБ |
|  |  | - Ревизия средств пожаротушения и проверка работоспособности путей эвакуации | сентябрь |  | Гл. инженер по ТБ |
|  |  | - Утепление оконных и дверных проемов - Консервация кондиционеров | 15 сентября- 1 октября |  | С/х 4 корпуса |
| 5. | # Корпус № 5 | - Консервация оконных и дверных проемов | август | 1 октября | Зам. дир.-гл. по ТЧ и стр-ву |
| 6. | # Корпус № 6 | - Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей |  | 1 октября | Инж. по экспл. |
|  |  | - Промывка системы отопления |  |  | -«- |
|  |  | - Профилактика эл. щитов, сетей, эл. оборудования |  |  | Инж.-энергетик |
| 7. | # Корпус № 7 # (лечебный, спальный) | - Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей | до 15 сентября | 1 октября | Инженер по эксплуатации |
|  |  | - Промывка системы отопления | 15-30 сентября |  | -«- |
|  |  | - Профилактика эл. щитов, сетей, эл. оборудован. | август-сентябрь |  | Инж.-энергетик |
|  |  | - Прочистка канализационных колодцев | июль-август |  | Инж. по экспл. |
|  |  | - Ревизия всех систем вентиляции | август-сентябрь |  | Инж.-энергетик |
|  |  | - Утепление оконных и дверных проемов | 15 сентября- 1 октября |  | С/х корп. № 7 |
|  |  | - Профилактика компрессорного оборудования | 15-30 сентября |  | Инж. по экспл. |
| 8. | # Ресторан «Зеркальный» (корпус № 8) | - Ревизия систем вентиляции | сентябрь | 1 октября | Инженер-энергетик |
|  |  | - Промывка систем отопления | сентябрь |  | Инженер по экспл. |
|  |  | - Ревизия запорной арматуры | сентябрь |  | -«- |

| 9. | # Корпус № 9 # (спальный) | - Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей | до 15 сентября | 1 октября | Инж. по экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Промывка системы отопления | 15-30 сентября |  | -«- |
|  |  | - Прочистка канализационных колодцев | август-сентябрь |  | -«- |
|  |  | - Профилактика эл. щитов, сетей, эл. оборудования | 1-15 сентября |  | Инж.-энергетик |
|  |  | - Ревизия средств пожаротушения, проверка работоспособности путей эвакуации | сентябрь |  | Гл. инженер по ТБ |
|  |  | - Утепление оконных и дверных проемов | 15 сентября- 1 октября |  | С/х корп. № 9 |
| 10. | # Прилегающая территория | - Консервация фонтанов на зиму | сентябрь | 1 октября | Инженер по эксплуатации |
|  |  | - Утепление выводов для полива | сентябрь |  | -«- |
|  |  | - Профилактика уличного освещения | август-сентябрь |  | Инж.-энергетик |
|  |  | - Подготовка клумб к зиме | сентябрь |  | Инж. по озел. |
|  |  | - Устройство запаса солянопесчаной смеси | сентябрь |  | Инж. по снабж. |
| 11. | # Котельная и ЦТП | - Промывка магистральных сетей | июль-вгуст | 15 сентября | Инж.-теплотехн. |
|  |  | - Ревизия оборудования, запорной арматуры | до 30 сентября |  | -«- |
|  |  | - Ремонт резервных насосов | до 15 сентября |  | -«- |
|  |  | - Ремонт изоляции трубопроводов и тепловых камер | до 20 сентября |  | -«- |
|  |  | - Завоз запаса материалов для проведения регенераций и аварийного ремонта | до 15 сентября |  | Инженер по снабжению |
| 12. | # Складская база ЖБИ | Профилактика уличного освещения, эл. щитов | июль-август | 1 октября | Инж. по экспл. |
|  |  | - Подготовка открытых складских площадок | август-сентябрь |  | -«- |
|  |  |  |  |  | Инж.-энергетик |
|  |  |  |  |  | Зав. складом |
| 13. | # Складская база на # ул. Капиева | - Подготовка открытых складских площадок к зиме |  | 1 октября | Зав. складом |
|  |  | - Утепление трубопроводов водоснабжения | август |  | Зав. складом |
|  |  | - Профилактика эл. щитов, наружного освещения | август |  | Инж.-энергетик |
|  |  | - Утепление проемов | сентябрь |  | Зав. складом |

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА |  |  |  |
|  | Провести занятия с медперсоналом на тему: «Профилактика простудных заболеваний» | сентябрь | Зам. дир.-гл. врача по мед. части |  |
|  | Провести занятия с врачами на тему: «Метеотропные реакции. Метеопрофилактика» | 25.09.2025 г. | Зав. ГЭДО Бархударянц Д.А. |  |
|  | Провести цикл лекций и бесед для больных по радио о профилактике простудных заболеваний | сентябрь | Врачи санатория |  |
|  | Иметь запас медикаментов по профилактике простудных заболеваний | август | Главная медсестра |  |
|  | Доукомплектовать аптечки для сотрудников необходимыми медикаментами, препаратами профилактики | август | Главная медсестра |  |
|  | Проводить кварцевание медицинских кабинетов 1 раз в неделю | октябрь | Главная медсестра |  |
|  | Подготовить достаточный запас дез. средств для проведения влажной уборки холлов, палат и кабинетов | август | Главная медсестра |  |
|  | Подготовить изоляторы к работе в осенне-зимний период | август | Главная медсестра |  |
|  | Выпустить сан. бюллетени на тему «Грипп и его профилактика» | сентябрь | Ст. м/с Амбарцумян М.А. |  |
|  | Провести занятия по зимнему климатолечению с медперсоналом | октябрь | Врач Князькова А.Г. |  |
|  | Приобрести популярную литературу по профилактике гриппа и ОРВИ |  | Зав. библиотекой Гусева Л.В. |  |
|  | П И Щ Е Б Л О К |  |  |  |
| 1. | Регулярно проводить медосмотр сотрудников | 1 раз в квартал | Диетсестра Ушакова С.Ю. |  |
| 2. | Провести с диетсестрами занятия по профилактике острых респираторных заболеваний | 9.10.2025 г. | Зам. дир.-гл. врача по мед. части |  |
| 3. | Провести с диетсестрами и официантами цикл бесед по инфекционным заболеваниям согласно плану | с 11.09.2025г. | Зам. дир.-гл. врача по мед. части |  |

### Зам. директора-главного врача

по медицинской части										В.И.Кордюков

## Зам. директора-главного врача

## по ИЭС												В.Н.Ефанов

## Зам. директора-главного врача

## по АХЧ												В.Е.Мараховский