# УТВЕРЖДАЮ
# Директор-главный врач
ЛПУП «Санаторий «Родник»
______________________Н.Б.Луценко
        «___»____________________2026 г.
# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке объектов к осенне-зимнему сезону 2026-2027 гг.

№ / пп	Наименование / объектов	Перечень необходимых работ	Сроки / производства / работ	Срок / готовности объекта	Ответственный / за выполнение
1	2	3	5	6	7
1.	Спальный корпус	Ревизия запорной арматуры, оборудования, инженерных сетей	до 15 сентября	1 октября	Инж. по экспл.
		Промывка системы отопления	1530 сентября		-«-
		Прочистка канализационных колодцев	сентябрь		-«-
		Профилактика электрических щитов, сетей и электрооборудования	август-сентябрь		Инженер-энергетик
		Ревизия пожарно-охранной сигнализации	июль-сентябрь		Инж.-энергетик, / гл. инж. по ТБ
		Ревизия средств пожаротушения и проверка работоспособности путей эвакуации	сентябрь		Гл. инженер / по ТБ
		Утепление оконных и дверных проемов / Консервация кондиционеров	15 сентября / 30 сентября		С/х спального корпуса
2.	Пищеблок	Ревизия всех систем вентиляции с реконструкцией отдельных участков	июль-сентябрь	1 октября	Инж.-энергетик,
		Профилактика холодильного оборудования	сентябрь		Инж. по экспл.
3.	Лечебный корпус	Ревизия всех систем вентиляции	сентябрь	1 октября	Инж. по экспл.
		Ревизия запорной арматуры, утепление минералопровода, прочистка бойлеров системы минералоснабжения, установка бойлеров	сентябрь		Инженер / по эксплуатации
		Дезинфекция резервуаров и трубопроводов минеральной воды	сентябрь		Гл. медсестра
		Ревизия баков, трубопроводов, запорной арматуры, оборудования системы грязеснабжения	сентябрь		Инженер / по эксплуатации

2.	Корпус № 2 (спальный)	Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей	до 15 сентября	1 октября	Инж. по экспл.
		Промывка системы отопления	15-30 сентября		-«-
		Прочистка канализационных колодцев	сентябрь		-«-
		Очистка и дезинфекция резервного бака холодной воды	август		-«-
		Профилактика эл. щитов, эл. сетей, эл. оборудования	август-сентябрь		Инж.-энергетик
3.	Корпус № 3 / (административный)	Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей	до 15 сентября	1 октября	Инженер / по эксплуатации
		Промывка системы отопления	15-30 сентября		-«-
		Профилактика эл. щитов и эл. сетей	август-сентябрь		Инж.-энергетик
		Консервация кондиционеров на зиму	1 сентября – / 1 октября		-«-
4.	Корпус № 4	Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей	до 15 сентября	1 октября	Инженер / по эксплуатации
		Промывка системы отопления	15-30 сентября		-«-
		Прочистка канализационных колодцев	август-сентябрь		-«-
		Профилактика эл. щитов, сетей, эл. оборудования	август-сентябрь		Инж.-энергетик
		Ревизия пожарно-охранной сигнализации	август-сентябрь		Инж.-энергетик, / гл. инж. по ТБ
		Ревизия средств пожаротушения и проверка работоспособности путей эвакуации	сентябрь		Гл. инженер / по ТБ
		Утепление оконных и дверных проемов / Консервация кондиционеров	15 сентября- / 1 октября		С/х 4 корпуса
5.	Корпус № 5	Консервация оконных и дверных проемов	август	1 октября	Зам. дир.-гл. / по ТЧ и стр-ву
6.	Корпус № 6	Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей		1 октября	Инж. по экспл.
		Промывка системы отопления			-«-
		Профилактика эл. щитов, сетей, эл. оборудования			Инж.-энергетик
7.	Корпус № 7 / (лечебный, спальный)	Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей	до 15 сентября	1 октября	Инженер / по эксплуатации
		Промывка системы отопления	15-30 сентября		-«-
		Профилактика эл. щитов, сетей, эл. оборудован.	август-сентябрь		Инж.-энергетик
		Прочистка канализационных колодцев	июль-август		Инж. по экспл.
		Ревизия всех систем вентиляции	август-сентябрь		Инж.-энергетик
		Утепление оконных и дверных проемов	15 сентября- / 1 октября		С/х корп. № 7
		Профилактика компрессорного оборудования	15-30 сентября		Инж. по экспл.
8.	Ресторан «Зеркальный» (корпус № 8)	Ревизия систем вентиляции	сентябрь	1 октября	Инженер-энергетик
		Промывка систем отопления	сентябрь		Инженер по экспл.

9.	Корпус № 9 / (спальный)	Ревизия запорной арматуры, инженерных сетей	до 15 сентября	1 октября	Инж. по экспл.
		Промывка системы отопления	15-30 сентября		-«-
		Прочистка канализационных колодцев	август-сентябрь		-«-
		Профилактика эл. щитов, сетей, эл. оборудования	1-15 сентября		Инж.-энергетик
		Ревизия средств пожаротушения, проверка работоспособности путей эвакуации	сентябрь		Гл. инженер / по ТБ
		Утепление оконных и дверных проемов	15 сентября- / 1 октября		С/х корп. № 9
10.	Прилегающая территория	Консервация фонтанов на зиму	сентябрь	1 октября	Инженер / по эксплуатации
		Утепление выводов для полива	сентябрь		-«-
		Профилактика уличного освещения	август-сентябрь		Инж.-энергетик
		Подготовка клумб к зиме	сентябрь		Инж. по озел.
		Устройство запаса солянопесчаной смеси	сентябрь		Инж. по снабж.
11.	Котельная и ЦТП	Промывка магистральных сетей	июль-вгуст	15 сентября	Инж.-теплотехн.
		Ревизия оборудования, запорной арматуры	до 30 сентября		-«-
		Ремонт резервных насосов	до 15 сентября		-«-
		Ремонт изоляции трубопроводов и тепловых камер	до 20 сентября		-«-
		Завоз запаса материалов для проведения регенераций и аварийного ремонта	до 15 сентября		Инженер / по снабжению
12.	Складская база ЖБИ	Профилактика уличного освещения, эл. щитов	июль-август	1 октября	Инж. по экспл.
		Подготовка открытых складских площадок	август-сентябрь		-«-
					Инж.-энергетик
					Зав. складом
13.	Складская база на / ул. Капиева	Подготовка открытых складских площадок к зиме		1 октября	Зав. складом
		Утепление трубопроводов водоснабжения	август		Зав. складом
		Профилактика эл. щитов, наружного освещения	август		Инж.-энергетик
		Утепление проемов	сентябрь		Зав. складо

## Зам. директора-главного врача
## по ИЭС В.Н.Ефанов